## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112121
2021年8月份工作总结计划表（20221121214817000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 7月份总结 | 快扫184819页、切图123607页、挂接3103本、钉装4094本 | 快扫14.4%，切图9.6%，挂接0.24%，钉装0.32% | 快扫1人18天，切图1人12天，挂接11天，钉装15天 | 快扫10267页，切图10300页，挂接260本，钉装265本 | 快扫15万页，切图15万页、钉装3000本、挂接3500本 | 已完成 | 无 | 已完成
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 完成7月份归档卷宗 | 快扫18万页、切图18万页、挂接3100本、钉装4000本 | 15% | 快扫10500页、切图10800页、挂接265本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据15万页