## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112121
2021年8月份工作总结计划表（20221121214817027)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵敬轩 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 双录入 | 10438条 | 30% | 20 | 521.9 | 0 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 87946页 | 30% | 22 | 3997.5 | 38000页 | 无 | 无 | 无
3 | 装订 | 8071卷 | 30% | 28 | 288 | 25箱 | 无 | 无 | 无
4 | 修图 | 142163页 | 30% | 32 | 4442 | 无 | 无 | 无 | 返工修图138235页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 双录入 | 20000 | 0 | 900 |  | 招聘录入人员2人 |  | 无
2 | 扫描 | 95000页 | 0 | 5000页 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 20箱 | 0 | 280 |  | 无 |  | 无
4 | 修图 | 10000 | 0 | 无 |  | 无 |  | 无