## 月工作总结2022年7月份工作总结计划表（2022112121
2022年7月份工作总结计划表（20221121214818051)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年7月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚公安局 | 整理41444页 扫描49814页 录入72829条 切图87440页 装订75754页 | 百分之九十九 |  |  | 完成最后一点工作量 ，验收质检 | 无 | 认真质检 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 验收质检 扫描 整理 录入 | 完成项目最后的工作量 | 百分百 | 每天总检查500本 ，扫描跟整理去完成最后置换的新案卷 |  | 无 |  | 无