## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022112121
2022年6月份工作总结计划表（20221121214818067)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 117208 | 100% |  |  | 115000 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 117642 | 100% |  |  | 117500 | 已完成 | 无 | 无
3 | 装订 | 2867 | 100% |  |  | 2805 | 已完成 | 无 | 无
4 | 挂接 | 2932 | 100% |  |  | 2900 | 已完成 | 无 | 无
5 | 随案扫描 | 36729 | 100% |  |  | 33150 | 已完成 | 无 | 无
6 | 整理盖章，打印封面，卷宗交接 | 2867 | 100% |  |  | 2800 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 115000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 115000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 1800 | 100% | 180 |  | 无 |  | 无
4 | 挂接 | 2000 | 100% | 200 |  | 无 |  | 无
5 | 随案扫描 | 27200 | 100% | 1700 |  | 无 |  | 无
6 | 卷宗交接，打印封面，整理盖章，归还卷宗 | 2000 | 100% | 1000 |  | 无 |  | 无