## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022112121
2022年3月份工作总结计划表（20221121214819030)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张雨婷 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 海安公安局 | 修图:37013装订:3954扫描:38607整理:3881录入：2515 | ， |  |  | 修图:51200装订:3800扫描:51200整理:4000 | 人员较少，有时候来不及装订，各工作量无法百分之百完成 | 尽量合理分配 | ，
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 海安公安局 | ， | 不知道项目总量共有多少 | ， |  | ， |  | 每次领的档案一本的厚度不一样，有的只有几张有的一两百多张，无法百分百确定要做多少本，没有特别的难扫的话尽量做到扫描每天达标