## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022112121
2022年2月份工作总结计划表（20221121214819037)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月28日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 959 | 无 |  |  | 720 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 59111 | 无 |  |  | 80000 | 新人 | 无 | 无
3 | 修图 | 80814 | 无 |  |  | 90000 | 新人要适应几天 | 无 | 无
4 | 录入 | 52291 | 无 |  |  | 52000 | 老档不太好打 | 无 | 无
5 | 装订 | 907 | 无 |  |  | 360 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 1050 | 无 | 38.89 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 94500 | 无 | 3500 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 16200 | 无 | 6000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 145800 | 无 | 900 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1560 | 无 | 57.78 |  | 无 |  | 无