## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022112121
2022年2月份工作总结计划表（20221121214819052)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 扫描 整理 修图 装订 | 录入77353条 扫描25464 整理27192 修图101500 装订37859 | 百分之85 | 实际出勤18天 出勤人数10人 | 录入每天800 扫描每天1500 整理每天2000 修图每天7000 装订每天20000 | 扫描加录入10万条 | 本月已完成102817条 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 扫描 整理 修图 装订 | 10万扫描 录入 | 百分之五 | 录入每天800 扫描每天1500 整理每天2000 修图每天7000 装订每天2000 |  | 无 |  | 无