## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022112121
2022年1月份工作总结计划表（20221121214819066)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描/整理/录入/修图 | 31633/10175/0/0 | 23% | 13.5/13/0/0 | 2343/782/0/0 | 扫描30000/整理5000/著录4400/修图30000 | 人员摔伤，腿一直没恢复好 | 下月月中可以来上班 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描/整理/著录/修图/10000 | 扫描30000/整理5000/著录2000/修图/10000 | 30 | 3000/900/400/8000 |  | 无 |  | 无