## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022112121
2022年1月份工作总结计划表（20221121214819068)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，录入，切图，装订 | 扫描3151页，录入37900条，切图70289页，装订84071页 | 百分之七十五 | 应出勤11人，12天 | 录入每天750条，切图每天7000页，装订每天4000页 | 录入50000条 | 因为疫情停工两周 | 1月份迎头赶上 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 整理 装订 切图 录入 | 扫描10万 录入6万 | 百分之十 | 整理每天4000，录入每天750条，切图每天7000页，装订每天4000页 |  | 无 |  | 无