## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202211212
2021年10月份工作总结计划表（20221121214820029)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵敬轩 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 双录入 | 81146 | 31% | 48 | 1690 | 80000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 90415 | 31% | 6 |  | 80000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 双录入 | 60000 | 1% | 1200 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 150000 | 1% | 5000 |  | 无 |  | 无