## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022112121
2021年9月份工作总结计划表（20221121214820041)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：徐艳飞 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，修图，装订，打折封面，挂接编目，案卷上架，调还卷 | 扫描69956页，修图69225页，挂接编目3108本，装订2473本，打折封面2457张，调还卷案卷案卷24 | 100% | 22天 | 100% | 流程同步 | _ | _ | 1.人员问题:望春人员在8.30－8.31发烧了，院里要求病好了，核酸正常才能恢复正常工作。在这期间调了王亚媚过去帮忙。2.工作问题:甲方反应望春人员编目这块不是很好，需要培训学习一下。得此消息后，我第一时间找林巧丹谈话并了解情况，也向档案老师以及书记员了解情况。情况就是材料编目。编目这块我很早之前就有跟甲方沟通:a法律材料我们不是专业的，需要院里对我们进行培训。b每个书记员，每份材料都是不一样的，他们各有各的工作性质，一个要这样，一个要那样，需要甲方给一个统一的标准及要求，这样我们就可以按照他们的标准及要求来进行编目，以上两点到现在甲方都没有结论。编目都是自己一点一点的摸索，一点一点的去观察来区分的。甲方没有结论的情况下，我现在是以自己的标准来进行统一，1.身份信息区分（原告身份证（张三），原告营业执照，原告授权委托书，被告身份证（李四），被告营业执照，被告授权委托书，被告劳动合同等），证据材料区分（原告证据1……，原告证据2……，被告证据1……被告证据2……），保全材料等等只要跟着标题打，在区分属于什么材料放到相对应的目录里。以上跟档案室老师沟通，老师说先这样编着，等下个星期望春人员过来在一起来讨论。
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 同上 | 流程同步 | 100% | 100% |  | 无 |  | 流程同步，编目的事情有好的结论