## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112121
2021年8月份工作总结计划表（20221121214821024)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 123525页 | 同步完成 | 25天 | 4941页/天 | 125000 | 老卷宗 | 无 | 无
2 | 修图 | 123490页 | 同步完成 | 25天 | 4940 | 125000 | 老卷宗 | 无 | 无
3 | 挂接 | 2428页 | 已完成 | 12天 | 202本 | 2400 | 无 | 无 | 无
4 | 装订 | 3081本 | 同步完成 | 18天 | 170本/天 | 3050本 | 已完成 | 无 | 无
5 | 随案扫描 | 29129 | 同步扫描 | 20天 | 1456 | 25000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 120000 | 同步完成 | 5000页/天 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 120000 | 同步完成 | 5000页/天 |  | 无 |  | 无
3 | 挂接 | 2400 | 同步完成 | 200本/天 |  | 无 |  | 无
4 | 装订 | 2890本 | 同步完成 | 170本/天 |  | 无 |  | 无
5 | 随案扫描 | 25000 | 同步完成 | 1400页/天 |  | 无 |  | 无