## 月工作总结2022年11月份工作总结计划表（202211212
2022年11月份工作总结计划表（20221121215659000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年11月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫138364页、修图160961页、钉装2629本、挂接2629本 | 50% |  |  | 快扫16万页、修图14万页、挂接2860本、钉装2080本 | 挂接未达标 | 预算太多了，没有这么多挂接 | 本月完成14万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫16万页、修图16万页、挂接2600本、钉装2080本 | 63% | 快扫9000页、修图9000页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 预计完成是16万页