## 月工作总结2022年11月份工作总结计划表（202211212
2022年11月份工作总结计划表（20221121215659001)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年11月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 宝鸡车管所 | 修图:1067612.00 扫描:665246.00 其他工序:0.00 | 10％ |  |  | 修图:1067612.00 扫描:665246.00 其他工序:0.00 | 放假，封控 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 宝鸡车管所 | 90万页 | 9％ | 90％ |  | 无 |  | 每天工作时间变动，做五休二，每天早九点到晚五点，不允许早到，晚走加班