## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022112121
2022年9月份工作总结计划表（20221121215659018)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 宝鸡车管所 | 修图:1274254.00 扫描:1277718.00 其他工序:0.00 | 11％ |  |  | 修图:1274254.00 扫描:1277718.00 其他工序:0.00 | 图片还命名未完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 宝鸡车管所 | 扫描1200000页，修图1000000页，改图片命名1000000页 | 10％ | 10％ |  | 无 |  | 无