## 月工作总结2022年7月份工作总结计划表（2022112121
2022年7月份工作总结计划表（20221121215659037)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年7月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 2566 | 0 |  |  | 1200 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 97093 | 0 |  |  | 144000 | 6月只有2人扫描 | 无 | 无
3 | 修图 | 91973 | 0 |  |  | 96000 | 扫描不够修图 | 无 | 无
4 | 录入 | 124828 | 0 |  |  | 104500 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 2775 | 0 |  |  | 1800 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2700 | 0 | 180 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 187500 | 0 | 3750 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 135000 | 0 | 9000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 150000 | 0 | 1200 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1800 | 0 | 180 |  | 缺人 |  | 无