## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022112121
2022年6月份工作总结计划表（20221121215659049)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵新新 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 宿城区法院 | 装订:3931.00 随案扫描:36314.00 随案修图:36306.00 诉讼扫描:129139.00 一键归档扫描:103459.00 同步修图:139699.00 著录:2650.00 封面打印:3276.00 同步挂接:1478.00 诉讼挂接:471.00 随案挂接:35718.00 一键归档:99394.00 还卷:1179.00 中间库整理卷宗:797.00 一键归档修图:100292.00 一键归档上传:3821.00 其他工序:0.00 | 90% |  |  | 装订:3931.00 随案扫描:36314.00 随案修图:36306.00 诉讼扫描:129139.00 一键归档扫描:103459.00 同步修图:139699.00 著录:2650.00 封面打印:3276.00 同步挂接:1478.00 诉讼挂接:471.00 随案挂接:35718.00 一键归档:99394.00 还卷:1179.00 中间库整理卷宗:797.00 一键归档修图:100292.00 一键归档上传:3821.00 其他工序:0.00 | 五一放假，假期回来以后系统换了四天 | 六月份完成 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 宿城区法院 | 2600 | 100% | 290 |  | 无 |  | 无