## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022112121
2022年3月份工作总结计划表（20221121215659084)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：方红朵 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 无纸化扫描/修图/页,无纸化编目/本，无纸化打印封皮/张，无纸化装订/本，公安卷扫描/修图，公安卷装订 | 无纸扫描修图55753页，无纸化编目1739本，无纸化打印封皮619张，无纸化装订438本，公安卷扫描修图40240页，公安卷装订198本 | 50％ |  |  | 无纸化很难每月定量，公安卷目前是新人扫描量暂待定 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 宁波中院 | 无 | 无 | 无 |  | 公安卷扫描人员的增加 |  | 无