## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022112121
2022年2月份工作总结计划表（20221121215700020)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫191358页、修图161021页、挂接2358本、钉装3757本 | 15% | 快扫22天、修图16天、挂接8天、钉装14天 | 快扫8698页、修图10063页、挂接294本、钉装267本 | 快扫20万页、修图20万页、挂接3600本、钉装4000本 | 上班天数少 | 加快速度 | 已完成总数据375531页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫16万页、修图16万页、挂接2300本、钉装3600本 | 21% | 快扫8700页、修图10000页、挂接280本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据16万页