## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211212
2021年12月份工作总结计划表（20221121215700045)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 整理 装订 切图 录入 质检 | 扫描91135页 整理86041页 装订158157页 切图34078页 录入50841条 | 百分之67 | 满勤23.5天 实际出勤人数11人 | 扫描每人每天4500页 整理每人每天3600页 装订每人每天6000页 录入每人每天1000条 切图每人每天5000页 | 10万扫描 5万著录 | 验收需要大量时间质检 扫描已经快到合同量了 | 本月加快速度 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 整理 装订 切图 录入 质检 | 10万扫描 7万著录 | 百分之十 | 扫描每人每天4500页 整理每人每天4000页 装订每人每天6500页 录入每天每天1000条 切图每人每天5000页 |  | 无 |  | 无