## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022112121
2021年9月份工作总结计划表（20221121215701027)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双录入216990，单录108495 | 41.68% | 6人 26天 | 每人30000左右 | 双录180000 单录90000 | 完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 149033 | 22.95% | 3人12天 | 45000 | 200000 | 甲方质检太慢，导致接不了新档案，扫描3人转录入 | 提高质检标准 | 无
3 | 修图 | 155229 | 无 | 1人26天 | 155229 | 150000 | 完成 | 无 | 无
4 | 整理 | 7500本93744页 | 无 | 2人26天 | 3750本 | 7000本 | 完成 | 无 | 无
5 | 校对 | 139779 | 无 | 3人26天 | 46000 | 100000 | 完成 | 无 | 无
6 | 装订 | 3367本124986页 | 无 | 2人26天 | 1682 | 500本 | 完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 双录180000 单录90000 | 43% | 每人30000条左右 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 180000 | 24.75% | 50000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 150000 | 无 | 150000 |  | 无 |  | 无
4 | 整理 | 80000页 | 无 | 40000页 |  | 无 |  | 无
5 | 校对 | 130000 | 无 | 65000 |  | 无 |  | 无
6 | 装订 | 130000页 | 无 | 65000页 |  | 无 |  | 无