## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112121
2021年8月份工作总结计划表（20221121215701054)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵新新 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 2400件 | 1773 | 百分之六点三 | 23天 | 150件 | 2400 | 项目刚开始，上一家公司留下来的积压卷宗1700多件，前半个月在适应阶段，刚开始的人员不稳定 | 人员稳定，效率能提升 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 2400件 | 2400件 | 百分之十 | 200件 |  | 无 |  | 无