## 月工作总结2022年10月份工作总结计划表（202211232
2022年10月份工作总结计划表（20221123203812007)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李凌凌 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年10月14日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 海安城南派出所 | 扫描73125页 录入0条 | 64% |  |  | 扫描15000页 录入10000条 | 项目工序临时变动 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 录入 | 扫描30000页 录入25000条 | 10% | 3750页 |  | 无 |  | 无