## 月工作总结2022年10月份工作总结计划表（202211232
2022年10月份工作总结计划表（20221123203813001)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年10月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 122053 | 100% |  |  | 120000 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 122183 | 100% |  |  | 120000 | 已完成 | 无 | 无
3 | 装订 | 3454 | 100% |  |  | 3000 | 已完成 | 无 | 无
4 | 挂接 | 2858 | 100% |  |  | 2540 | 已完成 | 无 | 无
5 | 随案扫描 | 41765 | 100% |  |  | 40000 | 已完成 | 无 | 无
6 | 整理盖章，打印封面，卷宗交接，归还卷宗 | 3400 | 100% |  |  | 3400 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 100000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 100000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 2560 | 100% | 160 |  | 无 |  | 无
4 | 挂接 | 2800 | 100% | 200 |  | 无 |  | 无
5 | 随案扫描 | 36000 | 100% | 2000 |  | 无 |  | 无
6 | 整理盖章，打印封面，卷宗交接，归还卷宗 | 2600 | 100% | 1000 |  | 无 |  | 无