## 月工作总结2022年10月份工作总结计划表（202211232
2022年10月份工作总结计划表（20221123203813004)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年10月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫136539页、修图92446页、钉装2536本、挂接4504本 | 38.4% |  |  | 快扫17万页、修图16万页、挂接2860本、钉装2600本 | 未有卷宗归档 | 无 | 完成总数据48万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫14万页、修图14万页、挂接2860本、钉装2080本 | 49.6% | 快扫8000页、修图8000页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据14万页