## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022112320
2022年9月份工作总结计划表（20221123203813010)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫145939页、修图135331页、挂接3748本、钉装2858本 | 24.8% |  |  | 快扫18万页、修图18万页、挂接2700本、钉装3380本 | 归档卷宗较少、老卷宗还要增加新的目录 | 扫完归档卷宗、才能补挂老法鉴委卷宗 | 完成数据31万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫17万页、修图16万页、挂接2860本、钉装2600本 | 38.4% | 快扫8300页、修图8000页、挂接260本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据17万页