## 月工作总结2022年8月份工作总结计划表（2022112320
2022年8月份工作总结计划表（20221123203813018)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严欢 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年8月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 单95222 双190444 | 71.27% |  |  | 单100000 双200000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 264205 | 42.33% |  |  | 200000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 单110000 双220000 | 74.02% | 20000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 200000 | 44.33% | 90000 |  | 无 |  | 无