## 月工作总结2022年8月份工作总结计划表（2022112320
2022年8月份工作总结计划表（20221123203813021)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年8月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 7411 | 0 |  |  | 2700 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 124291 | 0 |  |  | 187500 | 本数多页数少 | 无 | 无
3 | 修图 | 130475 | 0 |  |  | 135000 | 有老档不是很好修 | 无 | 无
4 | 录入 | 75132 | 0 |  |  | 150000 | 有新人，档案有点老 | 无 | 无
5 | 装订 | 2842 | 0 |  |  | 1800 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 5000 | 0 | 250 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 156000 | 0 | 3000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 192000 | 0 | 8000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 104000 | 0 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 2000 | 0 | 250 |  | 缺人 |  | 无