## 月工作总结2022年7月份工作总结计划表（2022112320
2022年7月份工作总结计划表（20221123203813027)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：郑杰 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年7月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 慈溪法院 | 装订:46 随案扫描:65554.00 随案修图:65557.00 录入:173.00 随案上传:1569.00 检查:14712.00 其他工序:0.00 | 71.5% |  |  | 装订:46.00 随案扫描:65554.00 随案修图:65557.00 录入:173.00 随案上传:1569.00 检查:14712.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 慈溪法院 | 无 | 79.5% | 无 |  | 无 |  | 无