## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022112320
2022年5月份工作总结计划表（20221123203813050)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚公安局 | 著录21819条 切图23325页 装订68177页 | 百分之九十六 |  |  | 著录8万条 扫描8万页 | 因余姚疫情严重导致停工 | 正常上班天数就能完成任务 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 装订 整理 切图 著录 | 扫描8万 著录8万 | 百分之百 | 扫描每人天3000 著录每人天800 |  | 无 |  | 无