## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022112320
2022年5月份工作总结计划表（20221123203813052)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：方红朵 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 宁波中院 | 装订:1145本，录入:324本，平扫：53834页，平扫修图：40268页，随安扫描:70812页，随案修图62198页，打印封皮：467张，编目：1520本 | 50％ |  |  | 装订:1145本，录入:324本，平扫：53834页，平扫修图：40268页，随安扫描:70812页，随案修图62198页，打印封皮：467张，编目：1520本 | 公安卷的原因由于内容血腥，导致人员流失，近期招的人员由于疫情原因导致人员无法来法院工作，也造成人员流失。 | 人员集齐争取加快公安卷的扫描进度。 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 宁波中院 | 无 | 无 | 因无纸化无法固定产量 |  | 公安卷扫描人员 |  | 无