## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022112320
2022年4月份工作总结计划表（20221123203813065)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：方红朵 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 无纸化扫描/修图，无纸化装订/无纸化打印封皮/无纸化编目 | 无纸化扫描：69315页，无纸化修图60695页，无纸化装订694本，无纸化打印封皮1064张，无纸化编目1942本，公安卷扫描58926页，公安卷修图58926页，录入352本，公安卷装订633本 | 50% |  |  | 无纸化扫描:69315页，无纸化修图60695页，无纸化装订694本，无纸化打印封皮1064张，无纸化编目1942本，公安卷扫描:58926页，公安卷修图58926页，录入352本，公安卷装订633本 | 公安卷扫描由于案卷的纸张血腥导致新人员离职。 | 提前告知新人案卷的扫描血腥 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 新进人员 |  | 无