## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022112320
2022年4月份工作总结计划表（20221123203813069)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 1214 | 无 |  |  | 1050 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 54638 | 无 |  |  | 94500 | 老档，不好扫 | 无 | 无
3 | 修图 | 88774 | 无 |  |  | 16200 | 不能保证每天都有图修，扫描来不及扫 | 无 | 无
4 | 录入 | 106326 | 无 |  |  | 145800 | 经侦案件，不好打 | 无 | 无
5 | 装订 | 2532 | 无 |  |  | 1560 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 180 | 无 | 15 |  | 缺人 |  | 老档，不好整理
2 | 扫描 | 14400 | 无 | 1500 |  | 无 |  | 老档一天扫不到一摞，用力纸就碎了
3 | 修图 | 72000 | 无 | 4000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 360000 | 无 | 600 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 1200 | 无 | 100 |  | 无 |  | 老档装订