## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211232
2021年12月份工作总结计划表（20221123203814040)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描/整理/折大图/录入/修图 | 26334/6326 /6274/3952/23616 | 20% | 11/6/4/9/2 | 2394/1054/1568/439/11808 | 扫描30000/整理6000/录入4400/修图30000 | 1.大图扫描仪出现问题。2、修图人员因为结婚请假多 | 大图扫描仪已经换新 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描/整理/录入/修图 | 30000/5000/录入4400/修图30000 | 30 | 3000/1000/430/10000 |  | 无 |  | 一人腿摔伤