## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211232
2021年12月份工作总结计划表（20221123203814049)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、切图、挂接、钉装 | 快扫181209页、切图155810页、挂接4806本、钉装4136本 | 100% | 快扫20天、切图13天、挂接16天、钉装15天 | 快扫9060页、切图11985页、挂接300本、钉装275本 | 快扫9000页、切图10000页、挂接3700本、钉装3800本 | 已完成 | 无 | 已完成目标
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、切图、钉装、挂接 | 快扫18万、切图18万、挂接4000本、钉装4000本 | 16% | 快扫9100页、切图11000页、挂接300本、钉装270本 |  | 无 |  | 完成20万页