## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112320
2021年8月份工作总结计划表（20221123203815037)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 2007-2013 | 40％ | 64 | 无法计算 | 2007-2011 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 56406 | 35％ | 67 | 841 | 60000 | 人员辞职 | 无 | 无
3 | 修图 | 58342 | 30％ | 24 | 2430 | 40000 | 无 | 无 | 无
4 | 录入 | 64877 | 50％ | 34 | 1908 | 40000 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 2350 | 25％ | 48 | 49 | 1000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2014-2017 | 75％ | 无法计算 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 50000 | 70％ | 1000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 45000 | 60％ | 2500 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 45000 | 80％ | 2000 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 3000 | 50％ | 60 |  | 无 |  | 无