## 月工作总结2022年12月份工作总结计划表（202212051
2022年12月份工作总结计划表（20221205112531000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年12月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 无
2 | 宝鸡车管所 | 修图:955326.00 扫描:809922.00 其他工序:0.00 | 38％ |  |  | 修图:955326.00 扫描:809922.00 其他工序:0.00 | 疫情，业主不允许加班 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 无
2 | 宝鸡车管所 | 扫描100万页，修图100万页，图片命名100万页 | 10％ | 10％ |  | 无 |  | 无