## 月工作总结2022年12月份工作总结计划表（202212070
2022年12月份工作总结计划表（20221207090606000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：杨幻 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年12月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 泰兴不动产 | 挂接:22220.00 扫描:101920.00 修图:156682.00 整理:4949.00 录入（卷）:5967.00 封皮:9497.00 分件:1030.00 数据整核:1030.00 提档:2629.00 装订（页）:82970.00 装盒:690.00 其他工序:0.00 | 90% |  |  | 挂接:22220.00 扫描:101920.00 修图:156682.00 整理:4949.00 录入（卷）:5967.00 封皮:9497.00 分件:1030.00 数据整核:1030.00 提档:2629.00 装订（页）:82970.00 装盒:690.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 泰兴农房发证 | 修图:269.00 装订:492.00 录入（卷）:1813.00 扫描:23918.00 整理:27135.00 装盒:81.00 其他工序:0.00 | 25% |  |  | 修图:269.00 装订:492.00 录入（卷）:1813.00 扫描:23918.00 整理:27135.00 装盒:81.00 其他工序:0.00 | 无 | 人员补缺，设备需要添加快扫，平板各一台 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 泰兴不动产 | 80000页 | 93% | 21250页 |  | 无 |  | 无
2 | 泰兴农房发证 | 200000页 | 25% | 20000 |  | 小号夹子500个 |  | 无