## 月工作总结2022年12月份工作总结计划表（202212120
2022年12月份工作总结计划表（20221212082133000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年12月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 4580 | 0 |  |  | 3960 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 176131 | 0 |  |  | 150000 | 无 | 无 | 无
3 | 修图 | 215355 | 0 |  |  | 137500 | 无 | 无 | 无
4 | 录入 | 105490 | 0 |  |  | 75000 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 1387 | 0 |  |  | 2040 | 无档案装订 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 4200 | 0 | 120 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 190000 | 0 | 3800 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 200000 | 0 | 8000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 130000 | 0 | 1300 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 2250 | 0 | 150 |  | 无 |  | 无