## 月工作总结2022年11月份工作总结计划表（202212251
2022年11月份工作总结计划表（20221225113206004)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年11月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 116317 | 100% |  |  | 115000 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 109780 | 100% |  |  | 107500 | 已完成 | 无 | 无
3 | 装订 | 2217 | 100% |  |  | 2160 | 已完成 | 无 | 无
4 | 挂接 | 2296 | 100% |  |  | 2200 | 已完成 | 无 | 无
5 | 随案扫描 | 40880 | 100% |  |  | 36000 | 已完成 | 无 | 无
6 | 卷宗交接，打印封面，整理盖章，归还卷宗 | 2217 | 100% |  |  | 2200 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 135000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 135000 | 100 | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 3200 | 100% | 160 |  | 无 |  | 无
4 | 挂接 | 3000 | 100% | 200 |  | 无 |  | 无
5 | 随案扫描 | 46000 | 100% | 2000 |  | 无 |  | 无
6 | 卷宗交接，打印封面，整理盖章，归还卷宗 | 3000 | 100% | 1000 |  | 无 |  | 无