## 月工作总结2022年10月份工作总结计划表（202212251
2022年10月份工作总结计划表（20221225113206011)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年10月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 2796 | 0 |  |  | 4800 | 档案比较厚 | 无 | 无
2 | 扫描 | 86726 | 0 |  |  | 144000 | 上半月无卷 | 无 | 无
3 | 修图 | 86025 | 0 |  |  | 144000 | 上半月无新卷 | 无 | 无
4 | 录入 | 97097 | 0 |  |  | 96000 | 有新人 | 无 | 无
5 | 装订 | 5846 | 0 |  |  | 4800 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2100 | 0 | 100 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 147000 | 0 | 3500 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 168000 | 0 | 8000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 113400 | 0 | 900 |  | 缺两个录入 |  | 无
5 | 装订 | 3150 | 0 | 150 |  | 无 |  | 无