## 月工作总结2022年8月份工作总结计划表（2022122511
2022年8月份工作总结计划表（20221225113206024)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年8月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海档案馆 | 装订:166060.00 修图:140473.00 整理:13077.00 著录:21882.00 扫描a4:20270.00 其他工序:0.00 | 90% |  |  | 装订:166060.00 修图:140473.00 整理:13077.00 著录:21882.00 扫描a4:20270.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:196457.00 修图:144967.00 装订:2277.00 录入（条）:20907.00 扫描:250582 其他工序:0.00 | 50% |  |  | 整理:196457.00 修图:144967.00 装订:2277.00 录入（条）:20907.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:56173.00 修图:35253.00 装订:249.00 录入（条）:5010.00 扫描:43750.00 其他工序:0.00 | 10% |  |  | 整理:56173.00 修图:35253.00 装订:249.00 录入（条）:5010.00 扫描:56188 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海档案馆 | 95 | 95% | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描20万，著录3万 | 60% | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 扫描20万 | 20% | 90 |  | 无 |  | 无