## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022122511
2022年5月份工作总结计划表（20221225113206060)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：徐艳飞 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 海曙法院 | 修图75044，扫描85332，挂接编目2355，打印封面1306，装订1969，档案上架15小时 | 100% |  |  | 流程同步 | 随案扫流程同步，老的公安卷年底要完成，因人手不够，需要增加一个人。现场人员分配:1人望春法庭，1人立案庭，五楼扫描室4人:1人装订，1人封皮打印，1人扫描老的公安卷，1人随案扫描，修图，编目，其他还有老的公安卷需要修图和挂接，领还卷，案卷上架，还要去外面法庭搬老的公安卷，这样一来五楼扫描室4人来不及，怕年底扫不完老案卷。 | 增加人手，一起完成其他工序 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 海曙法院 | 流程同步 | 100% | 100% |  | 扫描仪平扫和小柯达快扫各一台，电脑主机显示屏各一台。 |  | 因执行局搬到外面，需要设备和人员