## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022122511
2022年5月份工作总结计划表（20221225113206068)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 326 | 无 |  |  | 180 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 53356 | 无 |  |  | 144000 | 老档不好扫，最后几天没有卷了 | 无 | 无
3 | 修图 | 57332 | 无 |  |  | 72000 | 老档不好修 | 无 | 无
4 | 录入 | 89773 | 无 |  |  | 360000 | 有几个新人，老档不太会打 | 让录入人员尽快上手 | 无
5 | 装订 | 2771 | 无 |  |  | 1200 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 460 | 无 | 20 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 92000 | 无 | 2000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 92000 | 无 | 4000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 110400 | 无 | 600 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 1760 | 无 | 160 |  | 无 |  | 无