## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022122511
2022年4月份工作总结计划表（20221225113207000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 阜宁法院 | 扫描:141825页 修图:143312页 装订:2552本 随案扫描:46494页 挂接:2676本 打印封面:2552本 归档卷宗接:2552本随案卷宗交接:1831本 整理盖章2552本 归还卷宗2552本 | 100% |  |  | 扫描:135000页 修图:135000页 装订:2720本 随案扫描:32300页 挂接:2600本 打印封面:2720本 归档卷宗接:2720本随案卷宗交接:1800本 整理盖章2720本 归还卷宗2720本 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 阜宁法院 | 扫描:135000页 修图:135000页 装订:2720本 随案扫描:32300页 挂接:2600本 打印封面:2720本 归档卷宗接:2720本随案卷宗交接:1800本 整理盖章2720本 归还卷宗2720本 | 100% | 扫描:5000页 修图:5000页 装订:170本 随案扫描:1700页 挂接:200本 打印封面:900本 归档卷宗接:900本 随案卷宗交接:90本 整理盖章100本 归还卷宗100本 |  | 无 |  | 无