## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022122511
2022年4月份工作总结计划表（20221225113207002)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐城自然资源局 | 整理:330.00 其他工序:0.00 | 3％ |  |  | 整理:330.00 其他工序:0.00 | 都是新手 | 加强学习 | 无
2 | 盐南城建档案 | 0 | 99％ |  |  | 结束 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐城自然资源局 | 2000 | 25％ | 70 |  | 无 |  | 无0
2 | 盐南城建档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无