## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022122511
2022年4月份工作总结计划表（20221225113207006)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫259021页、修图243518页、钉装4801本、挂接4056本 | 65% |  |  | 快扫24万页、修图22万页、挂接4000本、钉装4050本 | 已完成 | 继续保持 | 完成总数据81万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫12万页、修图12万页、挂接2500本、钉装25000本 | 74% | 快扫6000页、修图6000页、挂接250本、钉装250本 |  | 无 |  | 完成数据12万页