## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022122511
2022年1月份工作总结计划表（20221225113207056)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、切图、挂接、钉装 | 快扫226892页、切图208499页、挂接3604本、钉装4239本 | 22.5% | 快扫24天、切图18天、挂接13天、钉装16天 | 快扫9453页、切图11583页、挂接277本、钉装264本 | 快扫18万页、切图18万页、挂接3700本、钉装3800本 | 法院要求诉前调不要挂接 | 挂接少了 | 已完成数据282447页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、切图、挂接、钉装 | 快扫18万页、切图18万页、挂接3400本、钉装3900本 | 38% | 快扫9000页、切图11000页、挂接270本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成数据20万页