## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202212251
2021年10月份工作总结计划表（20221225113208020)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、休图、钉装、挂接 | 快扫194176页、休图162954页、钉装3839本、挂接3874本 | 65% | 快扫19天、修图14天、钉装15天、挂接14天 | 快扫10219页、修图11639页、钉装255本、挂接276本 | 快扫18万页、修图17万页、钉装3500本、挂接3700本 | 已完成 | 完成每天的目标 | 完成项目的总数据82万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫18万页、修图17万页、挂接3700本、钉装3600本 | 83% | 快扫1万页、修图1万1页、钉装250本、挂接270本 |  | 无 |  | 10月完成数据22万页