## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022122511
2021年9月份工作总结计划表（20221225113208040)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，著录，装订 | 扫描113243，著录17128，装订247391 | 20% | 9 | 80% | 扫描10万，著录2万 | 收尾村里装订档案，开始档案馆新的项目 | 培训新人，提高产量 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描20万，著录2万 | 扫描20万，著录2万 | 30% | 80 |  | 调配2老员工 |  | 无